## Slide 1: Develop Portal
WEEK 13

## Slide 2: Storybroad
To Do | Doing | Done
Service AddDoc | ปรับแต่ง service login | 
Service UpdateDoc | Service Sent mail | Shell Script Contacts(all)
Service GetDoc |  | 
Service AddAttach |  | 
Service RemoveAttach |  | 
Service DelAttach |  | 
Service DelDoc |  | 
Service Calendar |  | 
SentBox |  | 

## Slide 3: Burndown Chart
Chart: สัปดาห์
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0
Planned | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Actual | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5

## Slide 4: ปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรค | วิธีการแก้ไข
Service login ยังทำไม่เรียบร้อย การเขียน shell script | ศึกษาการเขียน Authenticate แบบ php

## Slide 5: สิ่งที่จะทำในสัปดาห์ถัดไป
- ศึกษาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

## Slide 6: GUI :web service

## Slide 7: GUI :web service

## Slide 8: Finish Product Status
Group : Develop portal
Version : 1.0.2
Update : 25/11/2016
Name | Plan Qty | Finish | Remark
Shell Script | 10 | 10% | ข้อมูลที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์
Service Contacts(all,some) | 2 | 50% | ข้อมูลที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์
Service login | 1 | 20% | ข้อมูลที่ได้ยังไม่มีความสมบูรณ์
AddDoc | 1 | 10% | 
DelDoc | 1 | 10% | 
UpdateDoc | 1 | 10% | 
GetDoc | 1 | 10% | 
AddAttach | 1 | 10% | 
RemoveAttach | 1 | 10% | 
DelAttach | 1 | 10% | 
Service Calendar | 1 | 10% | 

## Slide 9: KPI
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | เป้าหมาย | Points(1-5)
1.การติดตามความคืบหน้าของงาน | 30 | 100 | 4
2.การปรับปรุงแก้ไขงาน | 30 | 100 | 3
3.ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน | 30 | 100 | 2
4.งานที่ต้องแก้ไข | 10 | 100 | 4
 | 100 | Avg. | 3.25

## Slide 10: แผนการดำเนินงาน